- UCHWAŁA NR xxv/179/2013

- rady powiatu wysokomazowieckiego

- 27 sierpnia 2013 roku

  - w sprawie przyjęcia raportu z wykonania Powiatowego Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Wysokomazowieckiego za lata 2009-2011

    - Na podstawie art.12 ust. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz.595, poz. 645) oraz art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150, Nr 111, poz. 708, Nr 138, poz. 865, Nr 154, poz. 958, Nr 171, poz. 1056, Nr 199, poz. 1227, Nr 223, poz. 1464, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 20, poz. 106,  Nr 79, poz. 666, Nr 130, poz. 1070, Nr 215, poz. 1664, z 2010 r. Nr 21, poz. 104, Nr 28, poz. 145, Nr 76, poz. 489, Nr 119, poz.804, Nr 152, poz. 1018, Nr 1052, poz. 1019, Nr 229, poz. 1498, Nr 249, poz. 1657, Nr 182, poz. 1228, z 2011 r. Nr 32, poz. 159, Nr 63, poz. 322, Nr 99, poz. 569, Nr 122, poz.  659, Nr 94, poz. 551, Nr 178, poz. 1060, Nr 224, poz.1341, Nr 94, poz.551, Nr 152, poz.897, z 2012 r. poz. 460,  poz. 951,  poz. 1342, poz. 1513,  z 2013 r. poz. 21, poz. 139, poz.165 ) uchwala się, co następuje:

      - Przyjmuje się raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Wysokomazowieckiego za lata  2009-2011, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

      - Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wysokomazowieckiego.

      - Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- Przewodniczący Rady

- Dorota Łapiak

  - do

    - Uchwały Nr XXV/179/2013 Rady Powiatu Wysokomazowieckiego z dnia 27 sierpnia 2013 roku

Zarząd Powiatu

Wysokomazowieckiego

RAPORT Z WYKONANIA

POWIATOWEGO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA

DLA POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO

ZA LATA 2009 - 2011

| Spis treści - WSTĘP. ……………………………………………………………………3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2. USTALENIA PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO NA LATA 2009-2011. ………………...4 |  |  |
|  |  | 2.1. PRIORYTETY I DZIAŁANIA EKOLOGICZNE…………………4 |  |
|  | 3. | STAN WYKONANIA ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z HARMONOGRAMU REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA POWIATU WSOKOMAZOWIECKIEGO………….6 |  |
|  | 3.1. ZADANIA WŁASNE POWIATU………………………… ……..7 3.2. REALIZACJA ZADAŃ KOORDYNOWANYCH………………12 4. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PRZEDSIĘWZIĘĆ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA W LATACH 2009-2011…………………………………22 5. MONITORING WDRAŻANIA PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA……………………………………………………………30 6. PODSUMOWANIE I WNIOSKI Z WYKONANIA PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO NA LATA 2009- 2011…………………..32 7. ŹRÓDŁA DANYCH………………………………………………………..34 8. SPIS TABEL ………………………………………………………………..35 9. WYKAZ SKRÓTÓW UŻYWANYCH W OPRACOWANIU……………...35 |  |  |

- WSTĘP

Obowiązek sporządzania raportów z wykonania programów ochrony środowiska wynika 
z zapisów art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.– Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zmianami). Zgodnie z powyższą ustawą zarząd powiatu sporządza co dwa lata raporty z wykonania programu ochrony środowiska, które przedstawia radzie powiatu. „Program Ochrony Środowiska Powiatu Wysokomazowieckiego na lata 2008-2011” (zwany dalej POŚ) został uchwalony przez Radę Powiatu Wysokomazowieckiego w dniu 22 grudnia 2008 r. (uchwała Nr XIX/123/08). POŚ jest podstawą działań samorządu powiatowego w zakresie polityki ekologicznej oraz stanowi podstawę dla formułowania wytycznych do gminnych programów ochrony środowiska.

Celem Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Wysokomazowieckiego na lata 2009-2011, zwanego dalej RPOŚ jest:

- określenie stanu realizacji zadań własnych i koordynowanych ujętych w POŚ,

- określenie sposobów i źródeł finansowania zrealizowanych zadań,

- wyjaśnienie przyczyn niepodjęcia lub niekompletnego zrealizowania zadań zawartych w POŚ,

- ocena stopnia realizacji zadań z uwzględnieniem wytycznych dotyczących procesu monitorowania projektowanych przedsięwzięć (w szczególności wskaźniki monitoringu) zawartych w POŚ,

Raport obejmuje lata 2009 – 2011.

Zgodnie z POŚ na lata 2008 - 2011 cel strategiczny został sformułowany następująco:

„Zrównoważony rozwój powiatu wysokomazowieckiego szansą zachowania wysokiej jakości środowiska oraz poprawy warunków życia mieszkańców”.

Przedstawione cele realizowane będą przez działania o charakterze inwestycyjnym i organizacyjno – prawnym w następujących obszarach:

- ochrona przyrody i krajobrazu,

- poprawa jakości środowiska naturalnego,

- racjonalne użytkowanie zasobów naturalnych,

- działania systemowe.

Zadania zapisane w POŚ dzielą się na zadania własne powiatu (przedsięwzięcia, które będą finansowane w całości lub częściowo ze środków będących w dyspozycji powiatu)  oraz zadania koordynowane (pozostałe zadania związane z ochroną środowiska i racjonalnym wykorzystaniem zasobów naturalnych, które są finansowane ze środków przedsiębiorstw i gmin oraz ze środków zewnętrznych, będących w dyspozycji organów 
i instytucji szczebla wojewódzkiego i centralnego, bądź instytucji działających na terenie powiatu, ale podległych bezpośrednio organom wojewódzkim bądź centralnym.

Ustawa – Prawo ochrony środowiska nie określa wymagań dotyczących formy 
i struktury przedstawiania raportu. Ustawodawca nie określił, jakie elementy mają składać się na zawartość RPOŚ. Brak jest również przygotowanych przez Ministerstwo Środowiska wytycznych w zakresie struktury raportu. Poprzez przygotowanie raportu ocenia się stopień wdrożenia programu oraz kontroluje postęp w zakresie wykonania przedsięwzięć zdefiniowanych w programie.

Dane niezbędne, w celu sporządzenia RPOŚ, pozyskano między innymi z gmin: Wysokie Mazowieckie, Sokoły, Czyżew, Ciechanowiec, Nowe Piekuty.   W tabelach należało opisać wykonane zadania, podać kwoty poniesione na ich realizację oraz wyjaśnić przyczyny niewykonania zadań. Jednostki wypełniające tabele przekazywały niekompletne dane. Niektóre tabele były wypełnione tylko częściowo, brakowało danych na temat zrealizowanych inwestycji z zakresu ochrony środowiska, co spowodowało, iż pełna analiza stopnia realizacji zadań nie była możliwa. Celem uzyskania pełniejszego obrazu podjętych 
w powiecie działań związanych z ochroną środowiska i realizowanych w ramach POŚ do opracowania niniejszego RPOŚ skorzystano z informacji pochodzących z następujących źródeł:

- urząd marszałkowski (baza WSO - strona internetowa),

- roczników statystycznych GUS,

- raportów o stanie środowiska wydawanych przez organ inspekcji ochrony środowiska,

- rocznych sprawozdań z działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Białymstoku (strona internetowa).

- USTALENIA PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO NA LATA 2009-2011

2.1. PRIORYTETY I DZIAŁANIA EKOLOGICZNE

Nadrzędnym przyjętym celem strategicznym wspomagającym zrównoważony rozwój na obszarze powiatu wysokomazowieckiego jest:

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO SZANSĄ ZACHOWANIA WYSOKIEJ JAKOŚCI ŚRODOWISKA ORAZ POPRAWY WARUNKÓW ŻYCIA MIESZKAŃCÓW.

Realizacja powyższego celu odbywa się dzięki podejmowaniu działań przypisanych poszczególnym celom i priorytetom. W POŚ ujęto cele długoterminowe (priorytety) oraz krótkoterminowe, obejmujące lata 2008-2011. Najważniejsze cele krótkoterminowe pogrupowano w ramach czterech następujących priorytetów:

2.1.1. Rozwój infrastruktury ochrony środowiska w zakresie:

- ograniczenie zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych,

- rozwój sieci kanalizacyjnej, budowa nowych i modernizacja starych oczyszczalni ścieków, budowa przyzagrodowych oczyszczalni ścieków.

- ograniczenia hałasu komunikacyjnego,

- rozwój infrastruktury drogowej w celu ograniczenia emisji hałasu i wibracji, budowa ekranów dźwiękochłonnych, zagospodarowanie zielenią terenów zlokalizowanych wzdłuż dróg.

- poprawa jakości powietrza atmosferycznego poprzez ograniczenie emisji zanieczyszczeń:

- modernizacja lokalnych kotłowni, budynków, gazyfikacja powiatu.

- poprawa i usprawnienie systemu gospodarki odpadami:

- kierunki działań w tym zakresie uwzględniono w Planie Gospodarki Odpadami dla powiatu wysokomazowieckiego na lata 2009 – 2012.

2.1.2. Ochrona i racjonalne wykorzystanie zasobów przyrody:

- spełniania wymogów regionalnego systemu informacji o trasach przewozu i miejscach składowania materiałów niebezpiecznych:

- ograniczania ryzyka wystąpienia poważnych awarii oraz sprawne usuwanie ich skutków, kontrola instalacji i obiektów zawierających materiały niebezpieczne.

- ochrona, racjonalne wykorzystanie gleb i powierzchni ziemi oraz wód powierzchniowych i podziemnych, rekultywacja terenów zdegradowanych, ochrona gleb przed erozją:

- ograniczenia negatywnego wpływu eksploatacji kopalin na środowisko przez eliminację nielegalnych eksploatacji i niedopuszczenie do podejmowania wydobycia kopalin bez wymaganej koncesji, rekultywacja terenów zdegradowanych, ochrona gleb przed erozją.

- ochrona flory i fauny:

- przebudowa lasów na gruntach porolnych, kompensacja strat obszarów Natura 2000.

2.1.3. Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii i modernizacja technologii produkcji na przyjazną środowisku:

- ograniczenie zużycia energii:

- restrukturyzacja gospodarki w kierunku ograniczenia produkcji energochłonnej, modernizacja procesów wytwórczych.

- wspieranie wzrostu udziału źródeł odnawialnych w produkcji energii i zwiększenie wykorzystania energii z regionalnych źródeł odnawialnych:

- zwiększenie nakładów ze środków publicznych i prywatnych na rozwój energetyki ze źródeł odnawialnych oraz wykorzystanie w tym zakresie środków ze Wspólnoty Europejskiej.

- ograniczenie materiałochłonności produkcji i wycofanie z produkcji i użytkowania materiałów niebezpiecznych:

- rozpowszechnianie recyklingu i odzysku materiałowego, likwidacja zanieczyszczeń i zagrożeń u źródła.

2.1.4.  Edukacja ekologiczna społeczeństwa:

- sukcesywne podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa, kształtowanie postaw proekologicznych mieszkańców oraz poczucie odpowiedzialności za stan środowiska,

- edukacja ekologiczna dorosłych oraz dzieci w szkołach, informowanie społeczeństwa 
o stanie środowiska.

- STAN WYKONANIA ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z   HARMONOGRAMU REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU WSOKOMAZOWIECKIEGO

Rodzaje zadań zawartych w POŚ podzielone zostały na:

-  zadania własne powiatu - obejmujące przedsięwzięcia finansowane w całości lub w części   ze środków pozostających w dyspozycji powiatu;

- zadania koordynowane - obejmujące przedsięwzięcia realizowane przez organy administracji państwowej i samorządowej oraz przez podmioty gospodarcze i osoby fizyczne; źródła finansowania tych zadań zależą od podmiotu realizującego.

3.1. ZADANIA WŁASNE POWIATU

W latach 2009-2011 zrealizowano szereg działań z zakresu zadań własnych powiatu, polegających na:

- wydawaniu pozwoleń na korzystanie ze środowiska,

- termomodernizacji budynków,

- opiniowaniu gminnych programów ochrony środowiska,

- modernizacji dróg powiatowych,

- inspirowanie wdrażania najlepszych dostępnych technologii w procesie wydawania pozwoleń zintegrowanych.

Zadaniami, które zostały najpełniej zrealizowane przez samorząd powiatowy są: ograniczenie przekroczeń dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń oraz ograniczenie niskiej emisji realizowane głównie poprzez termomodernizację budynków oraz przebudowę dróg.

# Tabela nr 1. Zadania własne (inwestycyjne i pozainwestycyjne) powiatu.

| Lp. | Nazwa zadania | Termin realizacji wg programu | Termin realizacji | Opis wykonania zadania | Poniesiony koszt, źródło finansowania ( zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rozbudowa modernizacja i wyposażenie Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem | 2008-2010 | 2010-2014 | - dotacja na dokumentacje projektowo- kosztorysową rozbudowy i modernizacji Sz.O. | 967 224 |
| 2. | Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Wysokiem Mazowieckiem | 2008-2010 | 2008-2010 | - wykonano w całości | 672 581,82 - rok 2009, 2 305 214- rok 2010 |
| 3. | Budowa i urządzenie pracowni szkolenia praktycznego - stacja kontroli pojazdów dla potrzeb CKZ /Wysokie Mazowieckie | 2009-2010 | 2010-2013 | - przygotowano dokumentację inwestycji, - budowa i urządzanie pracowni szkolenia praktycznego, - inwestycji nie zrealizowano w całości w latach 2009-2011. | 38 247 zł – rok 2010, 1 031 172 – rok 2011, 357 052- rok 2011 ( urządzanie centrum) |
| 4. | Termomodernizacja budynku ZSO i Z w Ciechanowcu | 2009 | 2009 | - inwestycję wykonano w całości | 595 572 – rok 2009 |
| 5. | Termomodernizacja budynku ZSZ w Wysokiem Mazowieckiem | 2009 | 2009 | - inwestycję wykonano w całości | 561 472- rok 2009 |
| 6. | Wykonanie instalacji CO w budynku ZSO i Z w Ciechanowcu | 2009 | 2009 | inwestycję wykonano w całości | 145 452 – rok 2009 |
| 7. | Modernizacja kotłowni i zakup podajnika ślimakowego w ZSR w Krzyżewie |  | 2010 | inwestycję wykonano w całości | 221 176 – rok 2010 |
| 8. | Ocieplenie dachu ZSO i P w Wysokiem Mazowieckiem |  | 2011 | dokonanie wymiany dachu na budynku warsztatów zawodowych | 113 000- rok 2011 |
| 9. | Opiniowanie projektów gminnych programów ochrony środowiska | 2009-2011 | Zadanie ciągłe | - zaopiniowanie projektów: „Aktualizacja Programu Ochr. Środowiska dla gminy Czyżew – uchwała Nr 28/86/2011, | budżet powiatu |
| 10. | Upowszechnianie proekologicznych postaw wśród społeczeństwa poprzez działania z zakresu edukacji ekologicznej | 2009- 2011 | Zadanie ciągłe | - rozpropagowanie idei konkursu Ministra Środowiska „Lider Polskiej Ekologii” poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń informacji o podejmowanych akcjach, kampaniach i działaniach na rzecz aktywnej ochrony środowiska są upowszechniane poprzez umieszczenie na stronie internetowej Starostwa Powiatowego oraz na tablicy ogłoszeń w budynku i przed budynkiem Starostwa ogłoszeń oraz przesłanie do gmin | budżet powiatu |
| 11. | Sporządzenie uproszczonych operatów urządzania lasu | 2009-2011 | 2009-2011 | - w latach 2009-2011 opracowaniem uproszczone plany urządzania lasu objętych zostało 2320, 06 ha gruntów leśnych | budżet powiatu PFOŚ |
| 12. | Uzgadnianie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego | 2009-2011 | Zadanie ciągłe | - w ramach działań bieżących | środki własne |
| 13. | Opiniowanie rozwiązań w projektach studium kierunków i zagospodarowania przestrzennego | 2009-2011 | Zadanie ciągłe | - w ramach działań bieżących | środki własne |

Tabela Nr 2.  Zestawienie robót inwestycyjnych drogowych w latach 2009-2011

| Przebudowa dróg powiatowych ( rok 2009) | Wartość w zł |
| --- | --- |
| ZPORR Projekt 2004-2006/2009 |  |
| Przebudowa dr.pow.Nr 2056B Rosochate Kościelne-Jabłonka Kościelna na odc.dł. 4,173 km | 1 693 950,31 |
| Przebudowa dr.pow.Nr 2082 B Dądrowa Wielka-Siennica Święchy na dl.4,061 km | 1 464 827,77 |
| Przebudowa dr.pow.Nr 2060B Jeńki-Waniewo-Pszczółczyn m.Pszczółczyn, na dł. 2,153 km | 1 476 740,34 |
| Przebudowa dr.pow.Nr 2070 B Dądrowka Kość-Wojny Szuby-Lubowicz Wielki na dł. 3,499 km | 1 745 161,02 |
| Przebudowa dr.pow.Nr 2047B Zalesie Łabędzkie-Kierzki-Czajki, na dł. 0,635 km | 213 381,12 |
| Przebudowa dr.pow.Nr 2042B Kobylin Borzymy-Truskolasy Olszyna, na dł. 1,562 km | 931 181,67 |
| Przebudowa dr.pow.Nr 2080B Dąbrówa Kościelna - Szepietowo Podleśne na dł. 0,140 km | 46 068,39 |
| Przebudowa dr.pow.Nr 2081B Rosochate Kościelne - Dąbrowa Wielka - Dąbrowa Moczydły na dł. 0,270 km. w m. Rosochate Kościelne | 240 007,97 |
| Przebudowa dr.pow.Nr 2081B Rosochate Kościelne - Dąbrowa Wielka - Dąbrowa Moczydły na dł. 0,079 km. w m. Dąbrowa Wielka | 26 092,27 |
| Przebudowa dr.pow.Nr 2104B Antonin - Radziszewo Króle - Pobikry na dł. 2,203 km | 1 075 010,67 |
| Studium Wykonalności | 5 002,00 |
| Dokumentacja geodezyjna | 5 124,00 |
| Razem Projekt II | 8 922 547,53 |
| NPPDL Projekt I |  |
| Przebudowa dr.pow.Nr 2052B Wysokie Mazowieckie-Kobylin Borzymy, na dł. 4,708 48 km | 3 471 198,88 |
| Przebudowa dr.pow.Nr 2042B od dr.kr.Nr 8 - Kobylin Borzymy na dł. 0,256 km | 461 146,30 |
| Przeb. dr.pow.Nr 2041B Kulesze Kościelne - Sokoły, na dł. 0,32140 km | 360 671,90 |
| Przeb. dr.pow.Nr 2012B Kulesze K. - Czarnowo Biki, na dł. 0,51950 km | 421 154,70 |
| Razem Projekt I | 4 714 171,78 |
| NPPDL Projekt II |  |
| Przebudowa dr.pow.Nr 2070B Dądrowka Kość.-Wojny Szuby na dl. 5,170 km | 3 375 926,65 |
| Razem Projekt II | 3 375 926,65 |
| Inwestycje finansowane ze środków powiatowych |  |
| Przebudowa dr.pow.Nr 2072B Wysokie Mazowieckie - Rosochate Kościelne, ul.Ludowa w Wysokiem Mazowieckiem, na odc.od.ul.1Maja do ul.Szpitalnej | 148 676,00 |
| Przebudowa dr.pow.Nr 2104B Antonin - Pobikry m. Winna Poświętna | 1 421,20 |
| Przebudowa dr.pow.Nr 2085B i 2617B Klukowo - Łuniewo - Ciechanowiec na odc.Łuniewo Wlk.- Ciechanowiec | 113 597,96 |
| Razem: | 263 695,16 |
| Inwestycje współfinansowane z gminami |  |
| Przebudowa dr.pow.Nr 2062B Ruś Stara-Jabłoń Kościelna na dł. 0,900 km | 377 699,07 |
| Przebudowa dr.pow.Nr 2041 Kulesze Kościelne - Sokoły - w m.Wnory Wiechy i w m.Wnory Pażochy | 2 196,00 |
| Przebudowa dr.pow.Nr 2085B Klukowo-Łuniewo-Usza Mała na dł. 0,750 km | 353 713,75 |
| Przebudowa dr.pow.Nr 2070B Brzóski Brzezińskie - Dąbrówka Kościelna, | 15 323,20 |
| Przebudowa dr.pow.Nr 2099B Wojtkowice Stare - Pełch, na dł.1,100km | 536 510,29 |
| Przebudow chodnika na ul.Kościelnej w ciagu dr 2053B Sokoły-Bruszewo | 17 116,60 |
| Przebudowa mostu w m.Kobylin Kuleszki wraz z dojazdami w ciągu dr pow 2043B Zawady-Sikory-Zalesie-Kobylin Borzymy | 54 900,00 |
| Przebudowa dr.pow.Nr 2069B Stawireje Podleśne - Kostry Litwa - Skłody Borowe | 25 722,00 |
| Przebudowa dr 2056B Rosochate k.-Jabłonka K | 74 839,90 |
| Razem inwestycje współfinansowane z gminami | 1 458 020,81 |
| Rezerwa budżetowa |  |
| Przebudowa mostu wraz z dojazdami na dł. 0,360 km w m.Grodzkie Stare w ciągu dr.pow.Nr 2052B | 1 503 110,24 |
| Ogółem przebudowa dróg ( I + II + III + IV + V ) | 20 237 472,17 |

| Przebudowa dróg powiatowych ( rok 2010) | Wartość |
| --- | --- |
| NPPDL Projekt I |  |
| Przebudowa dr.pow. Nr 2617B ul. Uszyńska w Ciechanowcu | 1 842 696,78 |
| Przebudowa dr.pow. Nr 2085B Klukowo -Łuniewo-Usza Mała na dł. 1,550 km | 618 663,86 |
| Razem Projekt I: | 2 461 360,64 |
| Inwestycje finansowane ze środków powiatowych |  |
| Przebudowa dr.pow. Nr 2072B Wysokie Mazowieckie - Rosochate Kościelne, ul. Ludowa w Wysokiem Mazowieckiem, na odc.od.ul.1Maja do ul. Szpitalnej | 3 400,00 |
| Przebudowa dr.pow. Nr 2104B Antonin - Pobikry m. Winna Poświętna | 175,00 |
| Przebudowa dr 2056B Rosochate k.-Miodusy Stok-Jabłonka K. na odcinku Rosochate K.-Miodusy Stok | 47 000,00 |
| Przebudowa drogi powiatowej Nr 2019B Skarżyn - Miodusy Wielkie | 15 520,60 |
| Przebudowa drogi powiatowej Nr 1710B Sypnie - Pobikry na dł.1,530 km. | 3 294,00 |
| Przebudowa dr.pow.Nr 2065B m. Pęzy na dł. 1,300 km | 23 683,25 |
| Utwardzenie placu za budynkiem Starostwa Powiatowego | 214 921,03 |
| Termomodernizacja-ocieplenie budynku administracyjnego ZDP | 191 456,20 |
| Termomodernizacja-ocieplenie budynku portierni ZDP | 1 000,00 |
| Rozbudowa budynku warsztatowo-magazynowego ZDP | 82 650,08 |
| Przeb.mostu w m.Grodzkie N w km 14+073,50 wraz z dojazdami w ciągu dr.pow.Nr 2052B Wys-Maz -Kulesze K-Kobylin B | 3 200,00 |
| Przebudowa przepusty w m.Wnory Stare w km 19+094,50 w ciągu dr.pow.Nr 2052B Wys-Maz- Kulesze K-Kobylin B | 141 406,48 |
| Wykoanie odwodnienia dr.pow.Nr 2053B Sokoły-Bruszewo-Kalinowo Solki-Chowane-dr.pow.Nr 2052B w m.Faszcze | 7 700,00 |
| Przebudowa dr.pow.Nr 2108B Moczydły Stanisławowięta-Skłody Borowe w lok 0+680-0+0+900 w m.Stawiereje | 1 098,00 |
| Przebudowa mostu w m.Stypułki Święchy w ciągu dr.pow.Nr 2047B Zalesie Łabędzkie-Piszczaty Piotrowięta-Kierzki-Czajki | 31 598,00 |
| Razem inwestycje finansowane ze środków powiatowych: | 768 102,64 |
| Inwestycje współfinansowane z gminami |  |
| Przebudowa dr.pow.Nr 2041 Kulesze Kościelne - Sokoły - w m.Wnory Wiechy i w m.Wnory Pażochy | 730 734,63 |
| Przebudowa dr.pow.Nr 2041B Kulesze Kość.-Sokoły w m. Wnory Wiechy | 518 275,20 |
| Przebudowa dr.pow.Nr 2070B Brzóski Brzezińskie - Dąbrówka Kościelna, | 768 544,72 |
| Przebudowa dr.pow.Nr 2064B Mazury - Jabłoń Kość., na dł. 0,957 km | 103 291,90 |
| Przebudowa dr.pow.Nr 2065B Jabłoń Kość. - Jabłoń Spały, na dł. 0,181 km | 32 920,00 |
| Przebudowa drogi powiatowej Nr 2059B Sokoły - Krzyżewo - Waniewo ul.Kolejowa w Sokołach | 240 148,02 |
| Przebudowa chodnika w ciągu dr pow.Nr 2040B Czyżew-Szulborze W. ul.Zarębska w Czyżewie, na dł.0,300 km | 109 418,46 |
| Bud. chodnika i wykonanie odwodnienia w ciągu dr pow.Nr 2074B Wysokie Maz.-Dąbrowa W.-Dmochy B.w m.Bryki na dł.0730 km | 20 122,68 |
| Razem inwestycje współfinansowane z gminami: | 2 523 455,61 |

| przebudowa dróg powiatowych | Wartość w zł |
| --- | --- |
| NPPDL Projekt I |  |
| Przebudowa dr. pow. Nr 2052B Wys. Maz. - Kobylin Borzymy na dł. 8,047km | 4 951 494,77 |
| Przebudowa dr. pow. Nr 2042B od dr.Kr Nr 8-Kobylin Borzymy na dł. 0,256 km | 976 990,01 |
| Inwestycje finansowane ze środków powiatowych |  |
| Przebudowa drogi powiatowej nr 2616B (ul. Drohicka w Ciechanowcu) - dok. techniczna | 20 418,00 |
| Przebudowa drogi powiatowej Nr 2065B Wysokie Maz. - Jabłoń - Sokoły w m. Kruszewo Wypychy (projekt) | 1 503,00 |
| Przebudowa drogi powiatowej Nr 2073B Zaręby Warchoły - Zaręby Góry Leśne - Rosochate K. (projekt) | 55 865,20 |
| Przebudowa drogi powiatowej Nr 2056B na odc. Jabłonka K.- Rębiszewo Studzianki (projekt) | 37 921,65 |
| Przebudowa drogi powiatowej Nr 2070B Brzóski Brzezińskie Średnica Maćkowięta (projekt) | 53 752,00 |
| Przebudowa mostu w m. Krzyżewo w ciągu dr. pow.2059B Sokoły – Krzyżewo - Waniewo + dojazdy (projekt) | 138 090,14 |
| Przebudowa mostu w m. Wnory Wypychy w ciągu dr. pow. 2052B (projekt) | 4 500,00 |
| Przebudowa mostu w m. Krzyżewo- dr. pow. 2090B Wyszonki W. - Wyszonki Mień | 33 185,40 |
| Utwardzenie placu kostką brukową betonową przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Czyżewie | 49 227,89 |
| Przebudowa drogi powiatowej Nr 2617 B ul. Pałacowa w Ciechanowcu (mapa) | 1 217,34 |
| Przebudowa drogi powiatowej Nr 2093B Ciechanowiec – Kozarze - Zaszków (projekt) | 10 630,86 |
| Przebudowa drogi powiatowej Nr 2056 Rosochate - Miodusy B Sypnie – Pobikry (mapa) | 306,00 |
| Przebudowa drogi powiatowej Nr 2086B Wojny Szuby-Wyszonki Kościelne w m. Wyszonki Wojciechy (projekt) | 16 830,00 |
| Inwestycje współfinansowane z gminami |  |
| Przebudowa drogi powiatowej Nr 2065B m. Pęzy na dł. 1,300 km | 688 538,72 |
| Przebudowa dr. pow. Nr 2072B Wys. Maz. - Rosochate Kość.- ul. Ludowa w Wysokiem Mazowieckiem na odc. od ul.1 Maja do ul. Szpitalnej (rondo) | 2 805 553,98 |
| Wykonanie odwodnienia dr. pow. Nr 2053B Sokoły - Bruszewo - Kalinowo Solki - Chojane dr. pow. Nr 2052B w m. Faszcze | 83 793,91 |
| Przebudowa dr. pow. Nr 2070B Brzóski Brzezińskie - Dąbrówka Kościelna w lok. 4+201-5+845 na dł. 1,635km | 1 083 834,60 |
| Przebudowa dr. pow. Nr 2065B Jabłoń Kość. - Jabłoń Spały, na dł. 0,946 km | 674 227,70 |
| Przebudowa dr. pow. Nr 2062B Ruś Stara - Jabłoń Kośc. Na dł. 1,097 km | 654 812,27 |
| Przebudowa dr. pow. Nr 2056B na odc. od dr.kr Nr 66 Jabłonka Kośc. na dł. 0,368 km | 315 812,13 |
| Rezerwa budżetowa |  |
| Przebudowa mostu w m Grodzkie Nowe w km 14+073,50 wraz z dojazdami na dł. 1,301 km w ciągu dr. pow. Nr 2052B Wys. Maz. - Kulesze Kość. - Kobylin Borzymy | 1 709 953,53 |
| Ogółem przebudowa dróg | 14 368 459,10 |

3.2. Realizacja zadań koordynowanych

  - Efektywne zarządzanie zasobami wodnymi

Zadanie zostało zaplanowane na lata 2009-2010. Stopień realizacji zadnia jest niemożliwy do określenia, gdyż zadanie jest procesem ciągłym.  Zarządzanie wodami ma na celu zapewnienie wody odpowiedniej ilości i jakości oraz zapewnienie potrzeb ludności i gospodarki. Gospodarowanie wodami jest statutowym obowiązkiem działalności Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej. W tym celu gminy rozbudowują sieci wodociągowe i kanalizacyjne. Między innymi przebudowano stacje uzdatniania wody 
w Kuleszach Kościelnych, wykonano sieć wodociągową w miejscowości Klukowo Kolonia.  WIOŚ bada też jakość wody pitnej z każdego ujęcia przynajmniej raz w roku.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Zmniejszenie wodochłonności produkcji przemysłowej oraz wprowadzanie zamkniętych obiegów wody wymusza na zakładach przemysłowych konieczność dostosowania się do obowiązujących przepisów prawnych.

2. Ochrona zasobów i poprawa stanu wód podziemnych i powierzchniowych

Ochronie zasobów wód i poprawie ich stanu służy między innymi kontrola wypełnienia obowiązków nałożonych w pozwoleniach wodnoprawnych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi kontrole wydanych pozwoleń wodnoprawnych są przeprowadzone przynajmniej raz na cztery lata. Gminy, w celu ochrony zasobów wodnych rozbudowują i modernizują oczyszczalnie ścieków, sieci wodociągowe i kanalizacyjne, stacje uzdatniania wody. Raz w roku woda jest badana przez stacje sanitarno-epidemiologiczną pod względem mikrobiologicznym i fizykochemicznym. W celu poprawy jakości wód powierzchniowych i podziemnych WIOŚ prowadzi monitoring wód, aby określić klasę czystości wód i ocenić ich stan.  W 2010 roku, w związku z zaplanowanym w Wojewódzkim Programie Monitoringu Środowiska cyklem badawczym, badania Nurca wykonano tylko 
w zakresie wybranych wskaźników chemicznych, które w latach 2008-2009 decydowały 
o obniżeniu klasyfikacji stanu chemicznego rzeki. Nie wykonywano natomiast badań wskaźników biologicznych i fizykochemicznych służących ocenie stanu ekologicznego oraz pozostałych chemicznych. Badania w pełnym zakresie planowane są na rok 2012. W roku 2011 monitoringiem operacyjnym wód objęto rzekę Nurzec w punkcie Tworkowice i Brok 
w punkcie Ołdaki. Stan ekologiczny odcinka Broku poniżej Czyżewa oraz Nurca w punkcie kontrolnym Tworkowice, oceniono jako umiarkowany w 5 stopniowej skali tj. od stanu bardzo dobrego, poprzez dobry, umiarkowany, słaby do złego.

W ramach krajowej sieci monitoringu wód podziemnych, prowadzonej przez Państwowy Instytut Geologiczny (PIG) w 2010 roku na terenie powiatu wysokomazowieckiego wyznaczono 2 punkty ( Wysokie Mazowieckie i Kobylin Kuleszki). Wodę w obu punktach pomiarowych zakwalifikowano do wód dobrej jakości.

3. Zapewnienie mieszkańcom wody pitnej dobrej jakości

W celu zapewnienia mieszkańcom wody pitnej odpowiedniej jakości gminy rozbudowują sieci wodociągowe, modernizują ujęcia wody oraz stacje uzdatniania wody, modernizują oczyszczalnie ścieków.

W latach 2009-2011:

-   w gminie Szepietowo (Szepietowo miasto)  wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz kanalizacji deszczowej na kwotę 1 204 599,

- zmodernizowano Stację Uzdatniania Wody Wierzbowina (gmina Nowe Piekuty) ze środków UE  i budżetu gminy,

-  przebudowano stację uzdatniania wody w miejscowości Kulesze Kościelne ( środki PROW w wysokości 999023 zł),

-ze środków własnych wykonano szereg odcinków sieci wodociągowej 
w miejscowości Ciechanowiec, wykonano kanalizację sanitarną w ulicy Świętojańskiej, przebudowano kolektor sanitarny, wykonano kanalizację sanitarną z rozbudową oczyszczalni ścieków (środki zewnętrzne),

- w gminie Klukowo ze środków PROW wykonano sieć wodociągową do zabudowy kolonijnej Klukowo Kolonia i Kostry Podsędkowięta,

- w gminie Wysokie Mazowieckie w latach 2009-2010 wybudowano 98 przydomowych oczyszczalni ścieków za kwotę 1 306 433 (wkład własny), przebudowano 3 stacje uzdatniania wody i wykonano oczyszczalnie ścieków przy szkole w Jabłonce Kościelnej ( środki własne - 4016484, budżet UE- 2545507), w 2011 r. wybudowano 213 przydomowych oczyszczalni ścieków na kwotę 2985230 zł,

- w gminie Czyżew przebudowano SUW w Czyżewie, wymieniono urządzenia technologiczne (budżet gminy, PROW),

- w gminie Sokoły wybudowano 19 szt. oczyszczalni przydomowych (środki własne 
 i właściciele nieruchomości, w 2011 r. przebudowano stację uzdatniania wody w Sokołach.

Stopień realizacji zadania jest trudny do określenia, zadanie ciągłe.

4. Zwiększenie retencyjności zlewni oraz poprawa stanu technicznego urządzeń zabezpieczenia powodziowego

Jednostką odpowiedzialną za wykonanie zadania jest Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej, zwany dalej RZGW. W latach 2009 – 2011 RZGW nie prowadził żadnych działań 
w tym zakresie.  Jest to zadanie charakterze ciągłym finansowane z budżetu państwa i środków gmin.

W okresie sprawozdawczym w gminie Wysokie Mazowieckie uporządkowano zbiornik w Tyborach Kamiance – koszt 844 18 zł.

W gminie Ciechanowiec przebudowano ośrodek sportowo-wypoczynkowy nad zalewem (oczyszczenie dna zalewu i odcinka koryta rzeki Nurzec. Na inwestycję  WFOŚ udzielił dotacji w wysokości 150 000 zł.

5.Właściwe zagospodarowanie terenów zagrożonych powodzią oraz suszą hydrologiczną

Jest to zadanie o charakterze ciągłym realizowane ze środków budżetu gminy oraz powiatu poprzez: poprawę stanu technicznego urządzeń zabezpieczenia przeciwpowodziowego, porządkowanie systemów melioracyjnych, powstrzymanie nadmiernej urbanizacji terenów zagrożonych powodzią. W starostwie powiatowym są również dostępne mapy powodziowe uwzględniające tereny zalewowe na rzekach Brok, Bug, Narew i Nurzec. Obowiązkiem Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego jest również opracowanie aktualnego planu ochrony przed powodzią.

Przez teren powiatu wysokomazowieckiego przepływa rzeka Nurzec będąca dopływem rz. Bug. Stany maksymalne na rzece Nurzec występują najczęściej w miesiącu marcu 
i kwietniu. Potencjalne zagrożenie powodziowe występuje w okresie ruszania lodów
i powstania zatorów.  Na rzece Nurzec w m. Ciechanowiec znajduje się zbiornik wody i jaz, przy którym jest umieszczony punkt wodowskazowy do prowadzenia obserwacji poziomu wody niezbędne do prawidłowego piętrzenia wody na jazie, a także do oceny sytuacji powodziowej.

W latach 2010- 2011 na terenie gminy Klukowo zrealizowano program finansowany ze środków RPOWP za kwotę 681 671 – Poprawa systemu bezpieczeństwa Doliny Nurca. 
W roku 2011 program „Poprawa bezpieczeństwa Doliny Nurca i Bugu” realizowano też
w gminie Ciechanowiec, na co przeznaczono kwotę 603 191 ze środków RPOWP.

6. Ochrona gleb użytkowanych rolniczo

Jest to zadanie ciągłe, realizowane ze środków własnych gmin, środków rolników i budżetu powiatu. Stopień realizacji zadania jest niemożliwy do określenia. Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie prowadzi szkolenia rolników w zakresie dobrej praktyki rolniczej 
( np. w budynku gminy w Sokołach).

Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Białymstoku przeprowadza w ramach okresowych badań cyklicznych na zlecenia zainteresowanych rolników badania gleb. W roku 2008 opracowała badania agrochemiczne gleb w województwie podlaskim wykonane 
w latach 2003-2007, natomiast w 2011 roku badania gleb w woj. w latach 2007-2010. Poprawa jakości gleb następuje poprzez zmniejszenie zużycia nawozów sztucznych dzięki prowadzonym szkoleniom dla rolników. Starosta wydaje decyzje dotyczące wyłączania gruntów z produkcji rolnej. W roku 2009 wydano 16 decyzji, w 2010 – 14 decyzji, 
a w roku 2011-  4 decyzje.

7. Ograniczenie przekroczeń dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń

Emisja pyłowa z większości kotłowni komunalnych i zakładowych jest skutecznie redukowana w urządzeniach odpylających. W 2009 roku 414 ton zanieczyszczeń pyłowych było zatrzymanych lub zneutralizowanych w urządzeniach do redukcji (GUS,2009). Ograniczenie przekroczeń dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń na terenie powiatu następuje między innymi dzięki działalności kontrolnej prowadzonej przez WIOŚ. W 2009 roku przeprowadzono kontrolę w 4 zakładach. Pomiary przeprowadzone zgodne
z obowiązującymi metodykami referencyjnymi  nie wykazały przekroczeń dopuszczalnych wartości. W celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń w  2011 r. przeprowadzono kontrolę w:  KRASBUD Krasowski Sp. J. 18-220 Czyżew, ul. Zarzecze 8A, Mechanika Pojazdowa Blacharstwo-Lakiernictwo, Handel-Usługi Marek Zbigniew Żochowski, ul. Lipowa 3, 18-210 Szepietowo, Mazowieckie Zakłady Graficzne S.C. Jarosław Zaczek, Andrzej Filończuk, Bogusław Kozakiewicz, 18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa 89. W przedmiotowych zakładach w trakcie kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.

Gminy realizują przedmiotowe zadanie poprzez:

- modernizację kotłowni. W przedmiotowym okresie sprawozdawczym zmodernizowano kotłownię w Czyżewie,

- budowę gazociągów,

- likwidację kotłów w budynkach użyteczności publicznej i podłączenie ich do sieci cieplnej.

8. Ograniczenie emisji niskiej

Ograniczanie emisji niskiej następuje poprzez termomodernizację budynków oraz likwidację kotłów węglowych oraz wymiana ich na gazowe.

W latach 2010- 2011 wykorzystywano systemy oparte na alternatywnych źródłach energii. Są nimi np. kolektory słoneczne. Wykorzystanie kolektorów słonecznych ma dwie zalety: jest to rozwiązanie ekologiczne i ekonomiczne. Kolektory słoneczne, zwane także solarami pobierają ciepło potrzebne do ogrzewania i uzyskiwania ciepłej wody użytkowej ze słońca, czyli darmowego i odnawialnego źródła energii. Powoduje to zmniejszenie emisji niskiej na osiedlach domów jednorodzinnych.

W latach 2009-2011 przeprowadzono termomodernizacje budynku administracyjno – garażowego starostwa powiatowego, budynku ZSZ w Wysokiem Mazowieckiem i ZSOiZ
w Ciechanowcu. W trakcie omawianego okresu sprawozdawczego gminy przeprowadziły:

- 4 termomodernizacje budynków należących do gminy Nowe Piekuty,

- 1 budynek należący do gminy Kulesze Kościelne,

- 1 budynek należący do gminy Klukowo,

- 2 budynki, będące własnością gminy Wysokie Mazowieckie,

- w gminie Ciechanowiec zakończono termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Ciechanowcu za kwotę 165 702 (finansowanie w ramach RPOWP).

Przedmiotowe inwestycje realizowane były głównie ze środków własnych gmin i budżetu powiatu.

9. Ograniczenie emisji z procesów przemysłowych, energetyki i elektrociepłowni.

Starosta wydaje decyzje o emisji dopuszczalnej zanieczyszczeń do powietrza. W latach 2009-2011 wydał 2 decyzje oraz przyjął 2 zgłoszenia dotyczące ustalenia dopuszczalnych poziomów emisji. Kontrole w zakładach przemysłowych przeprowadza WIOŚ. W roku 
w roku 2009 skontrolowano 5 zakładów, w 2010 r. skontrolowano 4 zakłady. We wszystkich przypadkach zakłady posiadały stosowne decyzje o emisji dopuszczalnej i nie stwierdzono nieprawidłowości. W roku 2011 skontrolowano 3 zakłady, dla których nie były wymagane decyzje na ustalenie emisji dopuszczalnej i również nie stwierdzono przekroczeń. Inne zakłady oceniane były na podstawie wyników pomiarów emisji, do wykonania, których są zobowiązane. Badania nie wykazały przekroczeń zarówno na źródłach technologicznych jak i energetycznych. Jest to zadanie ciągłe realizowane ze środków budżetu powiatu i budżetu państwa.

10. Zwiększenie wykorzystania niekonwencjonalnych źródeł energii

Jest to zadanie ciągłe realizowane ze środków własnych właścicieli zakładów
i budynków oraz NFOŚ i GW oraz kredytów BOŚ.

Korzystanie z niekonwencjonalnych źródeł energii jest coraz powszechniejsze.                 Na terenie powiatu wykorzystuje się energię pochodzącą z biomasy (m.in. kotły na biomasę) zainstalowane głównie w domach mieszkalnych indywidualnych właścicieli miasta Wysokie Mazowieckie i gmin, a także z kolektorów słonecznych (zamontowanych na domach mieszkalnych m.in. mieszkańców gminy wysokie Mazowieckie). Indywidualni mieszańcy od 2012 roku mogą korzystać z dotacji z budżetu powiatu. W bieżącym roku z tej formy pomocy skorzystały głównie osoby fizyczne - na zakup i montaż kolektorów słonecznych.  W 2011 r. gmina Sokoły zorganizowała spotkanie w sprawie otrzymania dofinansowania na instalację kolektorów słonecznych.

W gminie Ciechanowiec na rzece Nurzec zlokalizowano elektrownię wodną, zaś
w gminie Czyżew jest elektrownia wiatrowa w gminie Dmochy Rodzonki.

11. Ograniczenie uciążliwości akustycznej dla mieszkańców

Jest to zadanie ciągłe realizowane z budżetu powiatu i budżetu państwa.

Samorządy w różnorodny sposób walczą o poprawę klimatu akustycznego na swoim terenie. Generalnie, prowadzone działania można podzielić na bezpośrednie i pośrednie. Do pierwszej grupy zaliczono wszelkie działania inwestycyjne, które bezpośrednio wpływają na ograniczenie poziomu hałasu i tu wymienić można: poprawę stanu technicznego nawierzchni dróg, budowę ekranów akustycznych, nasadzenie pasów zieleni, czy też remonty oraz wymianę i modernizację taboru komunikacji zbiorowej. Do drugiej grupy, działań pośrednich, możemy zaliczyć wszelkie zapisy uwzględniające ochronę przed hałasem
w dokumentach planistycznych takich jak: studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego oraz planach zagospodarowania przestrzennego. Poza dokumentami planistycznymi, miasta i gminy opracowały inne dokumenty mające poprawić jakość życia mieszkańców, między innymi są to Programy Ochrony Środowiska. W programach tych jednym z opisywanych komponentów środowiska jest klimat akustyczny. Jego stan często określony jest na podstawie pomiarów wykonanych w ramach państwowego monitoringu środowiska.

Stosowanymi zabezpieczeniami przed hałasem przemysłowym są: wyciszenia
i wygłuszenia maszyn, obudowy akustyczne, tłumiki, kabiny dźwiękoszczelne, środki natury organizacyjnej – zmiana trybu pracy zakładu, dobór mało hałaśliwej technologii produkcji, urządzeń, maszyn i środków transportu, ekrany akustyczne.

WIOŚ w Białymstoku w roku 2009 przeprowadził 3 kontrole w zakresie ochrony przed hałasem, w tym 2 interwencyjne. W dwóch przypadkach stwierdzono przekroczenie dopuszczalnego hałasu i wystąpiono do starosty o określenie poziomu dopuszczalnego. W 2011 roku przeprowadzono w Powiecie Wysokomazowieckim 1 kontrolę (interwencyjną) w zakresie ochrony przed hałasem. W jej trakcie wykonane zostały pomiary kontrolne, które także wykazały przekroczenie poziomów dopuszczalnych. Kontrola sprawdzająca została zaplanowana na 2012 r. W 2010r. przeprowadzono 4 kontrole, w tym dwie dotyczące zachowania dopuszczalnych poziomów ustalonych w decyzjach starosty. Nie stwierdzono przekroczeń emisji dopuszczalnych.

12. Ocena stanu akustycznego środowiska i obserwacja zmian klimatu akustycznego

Jest to zadanie ciągłe realizowane z budżetu państwa. Ocena stanu akustycznego środowiska jest prowadzona przez WIOŚ. Do najważniejszych czynników mających wpływ na klimat akustyczny powiatu wysokomazowieckiego zaliczyć należy komunikację drogową, w mniejszym stopniu hałas przemysłowy. W roku 2009 badania hałasu komunikacyjnego wykonano w Wysokiem Mazowieckiem, a w roku 2011 roku WIOŚ Białystok Delegatura
w Łomży przeprowadził w Szepietowie, przy drodze krajowej nr 66, pomiary hałasu komunikacyjnego. W obu przypadkach stwierdzono przekroczenia hałasu. Rozwiązaniem problemu w przypadku małych miejscowości może być budowa ekranów akustycznych.     Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska oceny stanu akustycznego środowiska dokonuje się obowiązkowo dla aglomeracji o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy (na terenie powiatu takie nie występują) oraz dla dróg, linii kolejowych oraz lotnisk, które zostały zaliczone do obiektów, których eksploatacja może powodować negatywne oddziaływanie akustyczne na znacznych obszarach. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie dróg, linii kolejowych i lotnisk, których eksploatacja może powodować negatywne oddziaływanie akustyczne na znacznych obszarach, dla których jest wymagane sporządzanie map akustycznych, oraz sposobów określania granic terenów objętych tymi mapami (Dz. U. z 2007 r., Nr 1, poz. 8), na terenie Powiatu Wysokomazowieckiego nie ma ciągów komunikacyjnych, dla których należałoby sporządzać mapy akustyczne.

13. Ochrona przed polami elektromagnetycznymi

Jest to zadanie ciągłe realizowane ze środków budżetu państwa.

Starostwo analizuje zagadnienia dotyczące promieniowania elektromagnetycznego na poziomie prowadzonych postępowań administracyjnych. Funkcję kontrolną pełni natomiast Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku w 2009 roku przeprowadził badania monitoringowe pól elektromagnetycznych w Ciechanowcu 
i Czyżewie, w 2010 r. w Szepietowie i Sokołach, w 2011 r. w Wysokiem Mazowieckiem
i Kuleszach Kościelnych. W żadnym z badanych punktów pomiarowych nie stwierdzono przekroczeń dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych.

14. Ochrona, rozwój i uporządkowanie systemu obszarów chronionych, kształtowanie przestrzeni regionu z uwzględnieniem wartości przyrodniczych i krajobrazowych, ochrona gatunkowa roślin, zwierząt i grzybów

Jest to zadanie o charakterze ciągłym realizowane ze środków własnych między innymi poprzez: monitoring obszarów chronionych, weryfikacja powierzchni lasów o szczególnych walorach przyrodniczych, weryfikacja stref ochronnych wokół stanowisk ptaków chronionych.  Działania na rzecz ochrony przyrody i krajobrazu prowadzone były na terenie Gminy Ciechanowiec, gdzie ochroną prawną objętych jest 2069 ha powierzchni, natomiast
w gminie Sokoły w latach 2010- 2011 razem z Miejskim Przedsiębiorstwem Oczyszczania 
w Białymstoku organizowano program dotyczący selektywnej zbiórki odpadów oraz gospodarki leśnej i łowieckiej. W nim między innymi tematykę ochrony przyrody 
i krajobrazu. W gminie Sokoły prowadzono też zabiegi pielęgnacyjne na pomniku przyrody – aleja lipowa w Krzyżewie.

Jak wynika z informacji otrzymanych z gmin w badanym okresie sprawozdawczym nie prowadzono innych działań na rzecz ochrony przyrody i krajobrazu.

15. Rozwój rolnictwa zrównoważonego i promocja produktów ekologicznych

Zrównoważona gospodarka rolna obejmuje wszelkie działania na obszarach przyrodniczo-rolniczych zmierzające do poprawy stanu środowiska naturalnego, jego jakości, a także jakości życia mieszkańców wsi. Od momentu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej realizacja zasad zrównoważonego rozwoju w obszarze rolnictwa nabrała szczególnego znaczenia. Polskę jako państwo członkowskie obowiązuje realizacja Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW). PROW skupia się na dwóch celach strategicznych:

a) zrównoważonym rozwoju obszarów wiejskich,

b) poprawie konkurencyjności gospodarki rolno-żywnościowej.

W ramach celu pierwszego są realizowane następujące działania:

- wspieranie działalności rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW),

- wspieranie przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt,

- zalesienie gruntów rolnych,

- dostosowanie gospodarstw rolnych do standardów Unii Europejskiej.

W PODR w Szepietowie celem wspierania rolnictwa ekologicznego są wykonywane plany rolno- środowiskowe.  Na terenie powiatu wysokomazowieckiego promocja produktów ekologicznych jest prowadzona w trakcie festynów ludowych i innych gminnych imprez
i uroczystości, np. Święto Chleba w Muzeum w Ciechanowcu, Święto Miodu w Kurowie. Na terenie gminy Sokoły (Narwiański Park Narodowy) funkcjonuje 5 kwater agroturystycznych.

Jest to zadanie o charakterze ciągłym realizowane ze środków gmin, powiatu
i prywatnych wytwórców.

16.  Zapobieganie rozpowszechnianiu GMO

Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Białymstoku zgodnie z ustawą o organizmach genetycznie zmodyfikowanych prowadzi kontrolę przestrzegania przepisów dotyczących organizmów genetycznie zmodyfikowanych.

W ramach tej kontroli bada się przestrzeganie zasad i obowiązujących wymagań
w zakresie wytwarzania, oceny, przechowywania i obrotu materiałem siewnym, w tym modyfikowanym genetycznie. Inspekcja prowadzi badania monitoringowe konwencjonalnego materiału siewnego kukurydzy i rzepaku w kierunku występowania domieszek nasion genetycznie zmodyfikowanych. Próbki materiału siewnego, znajdującego się w obrocie na terytorium Polski są pobierane przez inspektorów PIORiN zgodnie z metodyką Międzynarodowego Związku Oceny Nasion (ISTA). Badania prowadzone są w Pracowni Badania Tożsamości Odmianowej i Analiz GMO Centralnego Laboratorium GIORiN
w Toruniu. W 2011 roku na terenie woj. podlaskiego pobrano 3 próby kukurydzy oraz 2 rzepaku, w których nie wykryto zanieczyszczeń GMO.

17. Zapewnienie ochronnych, gospodarczych i społecznych funkcji lasu oraz powszechnej ochrony lasów w związku z bieżącymi zagrożeniami

Zadanie realizowane jest poprzez:

- ochronę lasu w celu zachowania środowiska naturalnego przez wzmacnianie bioekologicznych funkcji lasu oraz zachowanie jego różnorodności biologicznej, m.in. poprzez ustanawianie kurateli nad najbardziej wartościowymi jego zasobami.

- produkcję leśną.  Biorąc pod uwagę sferę ekonomiczną, jest to najważniejsza funkcja lasu. Dotyczy zarządzania zasobami leśnymi w ten sposób, aby osiągnąć maksymalną produkcję drewna i produktów niedrzewnych ( leśnictwo społeczne), tak aby w wyniku eksploatacji lasów społeczność lokalna zapewniła sobie określony stopień dochodów.

-  monitoring rezerwatów przyrody ze strony zagrożeń m.in. od szkodników tj. korników, ochrona przeciwpożarowa, ochrona lasu przed szkodnikami.

- prowadzenie planowej i racjonalnej gospodarki łowieckiej w oparciu o roczne i wieloletnie plany hodowlane. Jest to zadanie ciągłe realizowane głównie ze środków gmin i budżetu powiatu, NFOŚ i WFOŚ.

Od 1 stycznia 2006 roku nadzór nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa sprawuje starosta. Zgodnie z ustawą o lasach z dnia 28 września 1991 r. (Dz. U. z 2005 r., Nr 45, poz. 435) starosta, w ramach prowadzonego nadzoru, jest zobowiązany do wykonania na własny koszt uproszczonych planów urządzenia lasów dla lasów będących własnością osób fizycznych oraz inwentaryzacji stanu lasu dla lasów będących własnością osób fizycznych i osób prawnych. Zadanie realizowane jest na bieżąco, w miarę posiadanych środków finansowych. W roku 2009 sporządzono uproszczone plany urządzania lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa na łączną powierzchnię 2320 ha za kwotę 49 649 zł, a w roku 2010 na łączną powierzchnię 3378 ha za kwotę 53 080 zł. Nadzór nad lasami należącymi do Skarbu Państwa w powiecie wysokomazowieckim starosta powierzył Nadleśnictwu Rudka, które prowadzi politykę leśna zgodną z planem urządzania lasu. Pracownicy nadleśnictwa monitują stan środowiska przyrodniczego w celu jak najszybszego wykrycia zagrożeń. W lasach prowadzona jest inwentaryzacja gatunków roślin
i zwierząt cennych przyrodniczo z uwzględnieniem miejsca ich występowania.

18.Zmniejszenie ryzyka wystąpienia poważnej awarii i ograniczanie skutków 
w przypadku jej wystąpienia.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku Delegatura w Łomży prowadzi "Rejestr potencjalnych sprawców poważnych awarii”.

Na terenie powiatu wysokomazowieckiego to: SM „Mlekowita„ , „Sokołów” S.A. Oddział w Czyżewie, oraz gazociągi. Zakłady te posiadają „Zakładowe plany przeciwdziałaniu nadzwyczajnemu zagrożeniu środowiska naturalnego i ludzi” opracowane w 2005 roku. Plany przewidują procedury uruchamiane w przypadku wystąpienia awarii, mające na celu ograniczenie ich skutków. W zakładach są Drużyny Ratownictwa Chemicznego oraz Zespoły do Spraw Przeciwdziałania Nadzwyczajnemu Zagrożeniu.  Ochrona środowiska przed awariami, w obu ww. zakładach, regulowana jest przepisami pozwoleń zintegrowanych, które zakładom tym wydał Starosta Powiatu Wysokomazowieckiego. Pozwolenia takie Spółdzielnia Mleczarska uzyskała w roku 2007,
a „Sokołów” S.A. Oddział w Czyżewie w roku 2009. W latach 2009-2011 nie odnotowano na terenie powiatu wysokomazowieckiego wystąpienia awarii, będących przyczyną nadzwyczajnego zagrożenia środowiska.

19. Bezpieczny transport substancji niebezpiecznych.

Jest to zadanie ciągłe realizowane z budżetu powiatu, stopień realizacji – 100 %. Na terenie województwa są organizowane akcje, w których uczestniczy miedzy innymi WIOŚ. Polegają one na kontroli kołowych i kolejowych środków transportu materiałów toksycznych i surowców chemicznych. Zakres kontroli obejmuje sprawdzenie stanu technicznego środków transportu, wymaganego wyposażenia i prawidłowości oznakowania oraz kompletności dokumentacji. W latach 2009-2011 nie odnotowano na terenie powiatu poważnych awarii i zdarzeń w transporcie towarów niebezpiecznych. Gminy i powiat realizują przedmiotowe działanie poprzez:

- w gminie Ciechanowiec - zakup samochodu pożarniczego ( 60000zł – dotacja
z WFOŚ i GW,

- w gminie Czyżew poprzez zakup samochodu ratowniczo- gaśniczego wraz
z wyposażeniem ( 660 595 zł),

- w gminie Klukowo poprzez zakup samochodu ratowniczo- gaśniczego wraz
z wyposażeniem (60 000 zł) w 2009 r. – dotacja z WFOŚ,

-gmina Szepietowo: zakup samochodu ratowniczo- gaśniczego wraz z wyposażeniem 
(1 021 500 zł ),

- gmina Wysokie Mazowieckie -  zakup samochodu ratowniczo- gaśniczego.

Gminy Szepietowo, Ciechanowiec, Klukowo, Czyżew posiadają służby gotowe do eliminacji ewentualnych skutków wywołanych wystąpieniem poważnej awarii.

20. Edukacja ekologiczna

Jest to zadanie ciągłe realizowane głównie ze środków własnych samorządów i dotacji
z WFOŚ i GW. W szkołach organizowane są zajęcia pozalekcyjne np. w powołanym
w szkołach kółkach ekologicznych gdzie młodzi ludzie pogłębiają wiedzę z wybranych dziedzin ekologii i ochrony środowiska, prowadzą badania, wykonują doświadczenia, upowszechniają wiedzę z tego zakresu, zachęcają innych uczniów do aktywności na rzecz poprawy stanu środowiska naturalnego. Zajęcia takie mogą wykraczać poza treści ujęte
w podstawie programowej ścieżki edukacja ekologiczna. W ramach organizowanych  celem jest pogłębienie przez dzieci, młodzież wiedzy z wybranych zagadnień związanych
z ekologią i ochroną środowiska naturalnego, kształtowanie wrażliwości wobec stanu środowiska oraz rozwijanie umiejętności badawczych.  Starostwo powiatowe wspomaga prowadzenie edukacji ekologicznej poprzez wsparcie finansowe organizowanych na terenie powiatu wydarzeń ekologicznych. W okresie sprawozdawczym dofinansowano przeprowadzenie akcji „Sprzątanie świata” (2009 r. ) w kwocie 487zł. W 2009 r. ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska wykonano ścieżkę dendrologiczną przy Przedszkolu Miejskim nr 2 w Wysokiem Mazowieckiem za kwotę 10 000 zł oraz dofinansowano koszty realizacji projektu dotyczącego edukacji ekologicznej o nazwie „Żywe muzeum - przyrodnicze ekspozycje plenerowe - etap II” w Muzeum Rolnictwa
w Ciechanowcu – 36 000 zł. Informacje o podejmowanych akcjach, kampaniach i działaniach na rzecz aktywnej ochrony środowiska są upowszechniane poprzez umieszczenie na stronie internetowej starostwa powiatowego oraz na tablicy ogłoszeń w budynku i przed budynkiem starostwa. Gminy prowadzą edukację ekologiczną na przykład poprzez rozwieszanie plakatów dotyczących selektywnej zbiórki odpadów ( np: gmina Kulesze Kościelne). W gminie Kulesze Kościelne w latach 2009- 2011 ze środków własnych finansowana była też akcja Sprzątanie Świata. W gminie Kobylin Borzymy organizowane są pogadanki dotyczące edukacji ekologicznej. Szkoła Podstawowa w Święcku Wielkim organizuje corocznie konkurs ekologiczny pt: „Powiatowy Konkurs Ekologiczny”. Dodatkowo w 2012r. ze środków WFOŚiGW w Białymstoku zorganizowano przy okazji tego konkursu spotkanie artystyczne „Flora Powiatu Wysokomazowieckiego”.  Koszt projektu 10 390 zł, koszt gminy 1000 zł. Nagrody na przedmiotowy konkurs zakupione były ze środków budżetu powiatu.

14 grudnia 2012 r. zakończono „HAPPENINGIEM” w Jabłonce Kościelnej realizację programu „Poprawa środowiska naturalnego na obszarze gminy Wysokie Mazowieckie poprzez selektywną zbiórkę odpadów”, dofinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku kwotą 14 690 zł.

W ramach projektu zrealizowany został konkurs selektywnej zbiórki odpadów na terenie gminy. Projekt obejmował akcję edukacyjno - informacyjną poprzez szkolenia, konferencję. Środki finansowe w projekcie przeznaczone zostały na szkolenia, konferencję, nagrody, materiały biurowe, ulotki informacyjne oraz gadżety. Głównym celem, który został zrealizowany było rozpropagowanie informacji o konieczności selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Projekt zakończył się sukcesem. W latach 2010- 2011 na terenie gminy Sokoły prowadzono akcję „Wszystkie dzieci segregują śmieci”, w ramach której prowadzony był konkurs plastyczny oraz organizowane spotkania i wyjazdy do lasu. Za edukacje ekologiczną w powiecie odpowiada też Lokalna Grupa Działania „ Kraina Bobra”, która obejmuje gminy Ciechanowiec, Czyżew, Klukowo, Kulesze Kościelne, Nowe Piekuty oraz Wysokie Mazowieckie. W ramach działalności edukacyjnej grupa przeprowadziła działania pod nazwą „ Odnowa i rozwój wsi”, ” Różnicowanie w kierunku działalności nierolnej.”,

21. Realizacja programu, w tym współpraca z instytucjami zagranicznymi
i krajowymi, administracją rządową i samorządową

Władze powiatu jak i gmin aktualizują i sukcesywnie wdrażają programy ochrony środowiska, programy usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest, plany gospodarki odpadami i plany rozwoju lokalnego.

22. Monitoring stanu środowiska, w tym bazy danych nt. emisji zanieczyszczeń - powietrze, odpady, ścieki, hałas i in.

Zgodnie z art. 23 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska Główny Inspektor Ochrony Środowiska jest odpowiedzialny za opracowywanie wieloletnich programów Państwowego Monitoringu Środowiska obejmujących zadania wynikające
z odrębnych ustaw, zobowiązań międzynarodowych oraz innych potrzeb wynikających
z polityki ekologicznej państwa. WIOŚ każdego roku przedstawia radzie powiatu sprawozdanie dotyczące stanu środowiska na terenie powiatu wysokomazowieckiego.  Każdego roku WIOŚ zwraca się do starosty z zapytaniem odnośnie priorytetowych kontroli, które powinny być przeprowadzone na terenie powiatu, a później w większości przeglądy te są realizowane. We wszystkich oczyszczalniach ścieków prowadzone są badania ścieków. Monitorowane są także zamknięte składowiska odpadów. Jest to zadanie ciągłe realizowane ze środków budżetu państwa, powiatu oraz gmin.

23. Wdrożenie i utrzymanie systemu zarządzania i informacji o środowisku

Jest to zadanie ciągłe realizowane ze środków powiatu i gmin.

Zgodnie z ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie - Wydział Rolnictwa, Rozwoju i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem, co roku rozpatruje wnioski dotyczące udostępniania informacji.  Dane 
o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie (między innymi wnioski, wydane postanowienia, decyzje) umieszczane są w elektronicznym publicznym dostępnym wykazie danych Ekoportal  oraz BIP w starostwie i gminach. Dwa razy w roku do urzędu marszałkowskiego i WIOŚ składane są zbiorcze zestawienia informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz wysokości należnych opłat oraz naliczane są opłaty z procesu spalania paliw w silnikach spalinowych.

- ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PRZEDSIĘWZIĘĆ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA W LATACH 2009-2011

Niniejszy rozdział opracowano w oparciu o informacje o dofinansowaniu zadań
z zakresu ochrony środowiska z terenu powiatu wysokomazowieckiego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku (Sprawozdania
z działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Białymstoku za 2009, 2010 i 2011 r. ), Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej, oraz powiatowy i gminne fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej , które zgodnie z obowiązującymi przepisami nie funkcjonują od 2010 r.

4.1.  Finansowanie inwestycji ze środków PFOŚ i GW w roku 2009 oraz budżetu powiatu.

a) wydatki PFOŚ i GW

wydatki PFOŚ i GW w roku 2009 w wysokości 101 005,67 zł zostały poniesione na:

- opracowanie Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Wysokomazowieckiego na lata 2008-2012 zgodnie z umową nr RA.7620-1/08 – 90,00 zł (dopłata do wydatków poniesionych w 2008 r.),

- dofinansowanie zakupu motopompy pływającej dla OSP w Jeńkach – 3.500 zł

- dofinansowanie zakupu zestawu specjalnej pilarki ratowniczej STIHL MS 460-R dla OSP w Szepietowie – 7.000 zł,

- dofinansowanie zakupu aparatu prądotwórczego z osprzętem dla OSP w Bruszewie – 2.828,18zł,

- dofinansowanie remontu motopompy dla OSP w Sokołach – 2.000 zł,

- za sporządzenie analizy dotyczącej celowości realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie Zakładu Selekcji, Segregacji i Produkcji Paliw z Odpadów oraz Składowania Odpadów Azbestowych w m. Wyszonki Błonie gm. Klukowo – 18.300 zł,

- dofinansowanie wykonania kanalizacji sanitarnej i deszczowej w budynku i na placu Zespołu Szkół Zawodowych w Wysokiem Mazowieckiem – 10.000 zł,

- dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP w Klukowie – 4.000 zł,

- dofinansowanie zakupu agregatu prądotwórczego dla OSP w Bujence – 2.000 zł,

- dofinansowanie kosztów realizacji projektu dotyczącego edukacji ekologicznej o nazwie „Żywe muzeum - przyrodnicze ekspozycje plenerowe - etap II” w Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu – 36.000 zł,

- dofinansowanie zakupu 1 kompletu bojowego ubrania strażackiego typu NOMEX dla OSP w Pszczółczynie – 1.800 zł,

- wykonanie ścieżki dendrologicznej przy Przedszkolu Miejskim Nr 2 w Wysokiem Mazowieckiem – 10.000 zł,

- dofinansowanie zakupu średniego samochodu pożarniczego dla OSP w Piętkach Gręzkach – 3.000 zł,

- zakup artykułów spożywczych przeznaczonych na obsługę akcji „Sprzątanie Świata” – 487,49zł.

b)  wydatkowanie środków budżetu powiatu na zadania z zakresu ochrony środowiska                      i gospodarki wodnej w 2010 i  2011 roku.

- 221.176,54 zł  - na modernizację kotłowni i zakup podajnika ślimakowego w ZSR w Krzyżewie w roku 2010,

- 38.247,00 zł na dokumentację inwestycji „Budowa i wyposażenie warsztatowo – dydaktycznego budynku szkolenia praktycznego Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem” w roku 2010,

- w zakresie wymiany dachu i wykonania termomodernizacji ścian budynku administracyjnego przeznaczonego na archiwum w wysokości 43.483,28 zł, w roku 2010,

- z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zabezpieczenia bezpieczeństwa publicznego wydatkowano 84.942 zł na zakup samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej PSP w Wys. Maz., w roku 2011,

- 113.000 zł na ocieplenie dachu ZSOiP w Wysokiem Mazowieckiem w roku 2011

4.2. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Białymstoku i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku wypełnia swe zadania w oparciu o środki pochodzące z opłat za korzystanie ze środowiska – przekazywane przez Zarząd Województwa Podlaskiego, kar za przekraczanie dopuszczalnych norm emisji zanieczyszczeń do środowiska – pochodzące od Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska oraz o kapitały wypracowane przez fundusz.

WFOŚiGW w Białymstoku udzielał pomocy finansowej samorządom z terenu powiatu wysokomazowieckiego w formie preferencyjnych pożyczek (o niskim oprocentowaniu, z możliwością częściowego umorzenia), dotacji, dopłat do oprocentowania kredytów bankowych, a także przekazał środki finansowe jednostkom budżetowym na realizację zadań z zakresu:

- ochrony wód,

- gospodarki wodnej,

- ochrony atmosfery,

- ochrony ziemi i gospodarki odpadami,

- ochrony przyrody,

- monitoringu,

- przeciwdziałania nadzwyczajnym zagrożeniom środowiska,

- edukacji ekologicznej.

W latach 2009 – 2011 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku rozpatrzył pozytywnie i zrealizował płatności niżej wymienionych wniosków o dofinansowanie inwestycji z terenu powiatu wysokomazowieckiego. Umowy dotyczyły przyznania wnioskodawcy dofinansowania w formie pożyczki, dotacji lub przekazania środków.

NFOŚ i GW jest największą jednostką,  która realizuje Politykę Ekologiczną. Podstawą działania jest ustawa Prawo ochrony środowiska. Najważniejszym zadaniem NFOŚ i GW w ostatnich latach jest efektywne i sprawne wykorzystanie środków z Unii Europejskiej przeznaczonych na rozbudowę i modernizację infrastruktury ochrony środowiska w naszym kraju.

- Tabela 3. Przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska zrealizowane w  latach 2009-2010  na terenie powiatu wysokomazowieckiego z dofinansowaniem ze środków WFOŚiGW

| Lp | Forma dofinansowania | Wnioskodawca | Nazwa Zadania | Kwota wynikająca z umowy (zł) | Wykorzystana kwota ( zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dotacja ( rok 2009) | Gmina Ciechanowiec | Odbiór i utylizacja wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Ciechanowiec | 55 214 | 55 214 |
| 2. | Dotacja ( rok 2009) | Gmina Klukowo | Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem 4x2 dla OSP w Klukowie | 60 000 | 60 000 |
| 3. | Dotacja ( rok 2009) | Gmina Ciechanowiec | Przebudowa ośrodka sportowo – rekreacyjnego nad zalewem w Ciechanowcu | 150 000 | 150 000 |
| 4. | Dotacja ( rok 2009) | Gmina Ciechanowiec | Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego na potrzeby OSP w Tworkowicach | 60 000 | 60 000 |
| Rok 2010 |  |  |  |  |  |
| 6. | Dotacja | Gmina Nowe Piekuty | Budowa 40 przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy | 250 000 | 250 000 |
| 7. | Dotacja | Gmina Ciechanowiec | Usuwanie odpadów azbestowych z terenu Gminy Ciechanowiec | 35 525 | 35 525 |
| 8. | Dotacja | Gmina Czyżew | Usuwanie odpadów azbestowych z terenu Gminy Czyżew | 10 884 | 10 884 |
| 9. | Dotacja | Gmina Nowe Piekuty | Usuwanie odpadów azbestowych z terenu Gminy Nowe Piekuty | 8 034 | 8 034 |
| 10. | Dotacja | Gmina Sokoły | Usuwanie odpadów azbestowych z terenu gminy Sokoły | 1543 | 1543 |
| 11. | Dotacja | Gmina Wysokie Mazowieckie | Usuwanie odpadów azbestowych z terenu gminy Wysokie Mazowieckie | 4613 | 4613 |
| 12. | Pożyczka | Gmina Kobylin Borzymy | Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP w Kobylinie Borzymach | 200 000 | 200 000 |
| 13. | Dotacja | Gmina Nowe Piekuty | Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP w Jabłoni Kościelnej | 65 000 | 65 000 |
| 14 | Dotacja | Gmina Klukowo | Zamknięcie i rekultywacja gminnego składowiska w Żabińcu | 127 717 | 127 717 |
| 15. | Dotacja | Powiat Wysokomazowiecki | Termomodernizacja budynku ZSZ w Wys. Maz. i budynku ZSO i Z w Ciechanowcu | 620 189 | 620 189 |
| Razem |  |  |  | 1648719 | 1648719 |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Sprawozdania z działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku  za 2010 r. oraz  dane uzyskane z gmin w formie ankiet.

Z powyższego zestawienia wynika, że łączna kwota dofinansowania inwestycji
z zakresu ochrony środowiska w roku 2009 i 2010 z WFOŚiGW w Białymstoku wyniosła 1028530,  z czego wykorzystano wszystkie środki.

- Tabela 4.  Przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska  zrealizowane w roku 2011 na terenie powiatu wysokomazowieckiego z dofinansowaniem ze środków WFOi GW i NFOŚ i GW lub WFOŚiGW

| Lp | Forma dofinansowania | Wnioskodawca | Nazwa Zadania | Dofinansowanie z WFOŚ i GW(zł) | Dofinansowanie z WFOŚ i GW łącznie z NFOŚ i GW(zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dotacja | Gmina Wysokie Mazowieckie | Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP w Wysokiem Mazowieckiem | 100 000 |  |
| 2. | Pożyczka | Gmina Kobylin Borzymy | Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego na potrzeby jednostki OSP Kobylin Borzymy | 200 000,00 |  |
| 3. | Pożyczka | Gmina Sokoły | Zakup używanego samochodu pożarniczego typu średniego dla jednostki OSP Bruszewo | 88 000,00 |  |
| 4. | Dotacja | Gmina Wysokie Mazowieckie | Usuwanie odpadów azbestowych z terenu gminy Wysokie Mazowieckie |  | 188 181 |
| 5. | Dotacja | Gmina Sokoły | Usuwanie odpadów azbestowych z terenu gminy Sokoły |  | 28520 |
| 6. | Dotacja | Gmina Kobylin Borzymy | Usuwanie odpadów azbestowych z terenu gminy Kobylin Borzymy |  | 55359 |
| 7. | Dotacja | Gmina Kulesze Kościelne | Utylizacja wyrobów zawierających azbest z pokryć dachowych obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenie Gminy Kulesze Kościelne |  | 64575 |
| 8. | Dotacja | Gmina Klukowo | Usuwanie odpadów azbestowych z terenu gminy Klukowo |  | 15688 |
| 9. | Dotacja | Gmina Nowe Piekuty | Usuwanie odpadów azbestowych z terenu gminy Nowe Piekuty |  | 44673 |
| 10. | Dotacja | Gmina Czyżew | Usuwanie odpadów azbestowych z terenu gminy Czyżew |  | 76963 |
| 11. | Dotacja | Spółdzielnia Mleczarska Mlekovita w Wysokiem Mazowieckiem | Montaż układu wysokosprawnej Kogeneracji do produkcji energii cieplnej | 4 875 000 |  |
| 12. | Dotacja | Gmina Szepietowo | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i sieci kanalizacji deszczowej w ulicach Szepietowa oraz budowa wodociągu w miejscowości Szepietowo Janówka | 578 167 |  |
| 13. | Dotacja | Gmina Ciechanowiec | Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę linii napowietrznej i stacji transformatorowej do zasilania składowiska odpadów Nowodworach |  | 9900,00 |
| 16. | Pożyczka | Gmina Wysokie Mazowieckie | Budowa 213 przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Wysokie Mazowieckie | 2168482 |  |
| Razem |  |  |  | 8009649 | 967718 |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Sprawozdania z działalności za 2011 rok Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

Z przedstawionego powyżej zestawienia wynika, że łączna kwota dofinansowania inwestycji z zakresu ochrony środowiska w roku 2011 z WFOŚ i GW w Białymstoku wyniosła 8009649 zł, z czego w roku 2011 wykorzystano 8009649 zł, zaś kwota dofinansowania z WFOŚ łącznie z NFOŚ 967 718. Duży wskaźnik wykorzystania pomocy udzielonej w latach 2009–2011 w postaci pożyczek i dotacji oznacza, że zainwestowane środki przynoszą efekt ekologiczny i rzeczowy i mogą być ponownie wykorzystane dla wsparcia kolejnych działań służących środowisku.

- 4.3. Przedsięwzięcia dofinansowane z RPOWP

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 ma na celu zmniejszenie różnic społeczno-gospodarczych Podlasia w stosunku do reszty kraju. Realizuje on zapisy zawarte w Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku 2020, jest spójny z kierunkami rozwoju Polski określonymi w Narodowych Strategicznych Ramach Odniesienia 2007-2013.

- Tabela 5. Przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska realizowane w latach 2009 - 2011 na terenie powiatu wysokomazowieckiego, które uzyskały dotację z RPOWP

| l.p. | Beneficjent | Tytuł przedsięwzięcia | Lata realizacji zadania | Kwota umowy (zł) | Wypłaty 2009 – 2011 (zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Urząd Miasta w Wysokiem Mazowieckiem | Infrastrukturalne przygotowanie terenów inwestycyjnych w mieście Wysokie Mazowieckie | 2011 | 2 085 511 | 2 085 511 |
|  | Urząd Miasta w Wysokiem Mazowieckiem | Poprawa bezpieczeństwa ludzi i środowiska poprzez zakup nowoczesnego samochodu ratowniczego dla OSP Wysokie Mazowieckie | 2011 | 569 493 | 569 493 |
|  | Urząd Miasta w Wysokiem Mazowieckiem | Remont Przedszkola Nr 1 w Wysokiem Mazowieckiem | 2011 | 399 940 | 399 940 |
|  | Urząd Miasta w Wysokiem Mazowieckiem | Zamknięcie i rekultywacja wydzielonej części składowiska odpadów dla gminy miejskiej Wysokie Mazowieckie | 2011 | 393 955 | 393 955 |
|  | Urząd Miasta w Wysokiem Mazowieckiem | Przebudowa dróg w centrum miasta Wysokie Mazowieckie | 2011 | 1 298 948 | 1 298 948 |
|  | Urząd Miejski w Ciechanowcu | Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Skórzec oraz przebudowa ul. 11 Listopada wraz z parkingiem przy OSP Ciechanowiec | 2009 | 1 263 514 | 1 298 948 |
|  | Urząd Miejski w Ciechanowcu | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Ciechanowcu | 2010 | 165 702 | 165 702 |
|  | Urząd Miejski w Ciechanowcu | Budowa systemu bezpieczeństwa doliny Buga i Nurca | 2011 | 603 191 | 603 191 |
|  | Urząd Miejski w Ciechanowcu | Kontynuacja zamykania wydzielonej części składowiska odpadów w miejscowości Nowodwory i dokończenie likwidacji wysypisk odpadów na terenie gminy Ciechanowiec | 2011 | 326 717 | 326 717 |
|  | Gmina Kulesze Kościelne | Przebudowa stacji uzdatniania wody w Kuleszach Kościelnych | 2011 | 2 361 900 | 2 361 900 |
|  | Gmina Kulesze Kościelne | Remont i przystosowanie budynku OSP i gminy na świetlice wiejską w Kuleszach Kościelnych, Centrum Kulturalno – Edukacyjne | 2010 | 796 466 | 796 466 |
|  | Gmina Sokoły | Przebudowa stacji uzdatniania wody oraz infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z poletkiem trzcinowym i poletkiem z roślinnością bagienną | 2011 | 1 638 817 | 1 638 817 |
|  | Gmina Czyżew | Przeciwdziałanie negatywnym skutkom zagrożeń w gminie Czyżew poprzez zakup specjalistycznego samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem | 2010-2011 | 660 595 | 660 595 |
|  | Gmina Klukowo | Poprawa systemu bezpieczeństwa Doliny Nurca | 2010-2011 | 681 671 | 681 671 |
|  | Gmina Wysokie Mazowieckie | Zagospodarowanie zbiornika wodnego w Tyborach Kamianka celem poprawy estetyki miejscowości | 2009-2010 | dofinansowanie 51 948,00 | dofinansowanie 51 948,00 |
|  | Gmina Wysokie Mazowieckie | Przebudowa stacji uzdatniania wody w Jabłonce Kościelnej, Kalinowie Czosnowie i Mazurach wraz z towarzyszącą infrastrukturą oraz budowa indywidualnej oczyszczalni ścieków przy Zespole Szkół w Jabłonce Kościelnej | 209-2011 | 2545507,00 | 2545507,00 |
|  | Gmina Wysokie Mazowieckie | Zagospodarowanie trzech zbiorników wodnych będących w centrum miejscowości i jednego centrum wsi celem poprawienia estetyki poszczególnych miejscowości. | 2010-2011 | dofinansowanie 154212,00 | dofinansowanie 154212,00 |
|  | Gmina Wysokie Mazowieckie | Zagospodarowanie centrum wsi Buczyno Mikosy celem poprawienia estetyki miejscowości | 2010-2011 | dofinansowanie 21532,11 | dofinansowanie 21532,11 |
|  | Gmina Wysokie Mazowieckie | Zagospodarowanie przestrzeni publicznej we wsi Mścichy celem poprawy estetyki miejscowości | 2011-2012 | dofinansowanie 22749,37 | dofinansowanie 22749,37 |
|  | Gmina Wysokie Mazowieckie | Zagospodarowanie przestrzeni publicznej we wsi Gołasze Górki celem poprawy estetyki miejscowości | 2011-2012 | dofinansowanie 17601,39 | dofinansowanie 17601,39 |
|  | Gmina Szepietowo | Ochrona dziedzictwa naturalnego oraz bezpieczeństwa ludności poprzez zakup specjalistycznego samochodu ratowniczo-gaśniczego | 2011 | 1 021 500 | 1 021 500 |
| 22. | Gmina Szepietowo | Realizacja kompleksowego projektu z zakresu gospodarki odpadami w gminie Szepietowo | 2010-2011 | 685 350 | 685 350 |

5. MONITORING WDRAŻANIA PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA

Monitoring wprowadzanej polityki ochrony środowiska oznacza, że wdrażanie POŚ będzie podlegało regularnej ocenie w zakresie:

- określenia stopnia wykonania przyjętych zadań,

- określenia stopnia realizacji założonych celów,

- oceny rozbieżności pomiędzy celami i zadaniami.

Dzięki monitorowaniu realizowanych zadań i powiązaniu ich z określonymi wskaźnikami można śledzić czy założony cel przyjmuje oczekiwane wartości.

W tabeli 6 przedstawiono wartości w/w wskaźników osiągniętych na koniec 2011r. przyjmując jako rok bazowy 2009. Niektóre wskaźniki nie są mierzalne lub organy monitorujące nie posiadają wymaganych danych. Ze względu na brak danych z roku 2011 odnośnie osiągniętych wskaźników w tabeli zamieszczono dane dotyczące roku 2010.

Przeprowadzona analiza wskaźników w poszczególnych grupach elementów środowiska przedstawia się następująco:

  - ochrona jakości  wód

Jakość wód powierzchniowych monitorowanych  – cieki na terenie Powiatu Wysokomazowieckiego są monitorowane przez WIOŚ.

Jakość wód podziemnych monitorowanych  – wody podziemne na terenie Powiatu Wysokomazowieckiego są monitorowane przez WIOŚ.

Wodociągowanie i kanalizacja powiatu– realizacja zadań zgodna założeniami. Powiat został zwodociągowany w prawie około 100 %. Najdłuższą sieć posiadają gminy:  Czyżew, Wysokie Mazowieckie i Ciechanowiec.

  - gospodarka odpadami-systematycznie zwiększa się udział gospodarstw domowych objętych systematycznym wywozem odpadów. Rodzaj i masa zebranych odpadów w analizowanym okresie uległa zwiększeniu w stosunku do ubiegłych lat z 6640 Mg w 2009 r. do 6764 Mg w roku 2011.

  - ochrona dziedzictwa przyrodniczego i racjonalnego wykorzystania zasobów -   nie zmieniła się powierzchnia obszarów chronionych i wyniosła w 2011 r. 3126 ha. Ważnym elementem ochrony przyrody jest Narwiański Park Narodowy, otaczający pradolinę Narwi w północno-wschodniej części powiatu wysokomazowieckiego. Teren parku zajmuje 1052 ha powierzchni powiatu. Pozostałe 2069,6 ha to obszar chronionego krajobrazu doliny Bugu i Nurca.

  - emisja hałasu -  zadania w zakresie zapobiegania rozprzestrzeniania się hałasu powinny być  realizowane poprzez  modernizację istniejących dróg,  stosowanie ekranów akustycznych, tworzenie pasów zieleni  i powinny być uwzględniane w planach zagospodarowania przestrzennego poprzez zachowanie odpowiednich odległości zabudowy od ciągów komunikacyjnych.

Tabela Nr 6. Wskaźniki monitorowania Programu Ochrony Środowiska.

| Wskaźnik monitoringu | Stan wyjściowy (2009 rok) | Osiągnięty wskaźnik (2010 rok) | Osiągnięty wskaźnik (2011 rok) |
| --- | --- | --- | --- |
| Ilość wody zużywanej (dam3//rok) | 4605,9 | 4839 | 4876 |
| Długość sieci wodociągowej (km) | 972,2 | 1022,2 | 1023 |
| Długość sieci kanalizacyjnej (km) | 87 | 91,9 | 97,3 |
| Stosunek długości sieci kanalizacyjnej do sieci wodociągowej (%) | 9% | 9% | 9% |
| Ilość zebranych odpadów komunalnych zmieszanych w roku (Mg) | 6640 | 7318 | 6764 |
| Wielkość emisji zanieczyszczeń gazowych do powietrza (bez CO2) w Mg | 61418 | 58735 | 67158 |
| - dwutlenek siarki (Mg/rok) - dwutlenek azotu (Mg/rok) - pył ogółem (Mg/rok) - tlenek węgla (Mg/rok) | 128 88 109 61 093 | 115 80 164 58376 | brak danych |
| Wskaźnik lesistości (%) | 19 | 19 | 19 |
| Powierzchnia terenów objętych ochrona prawna (ha) | 3126 | 3126 | 3126 |

Źródło: opracowano na podstawie danych ze strony internetowej GUS

- PODSUMOWANIE  I WNIOSKI Z WYKONANIA PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU  WYSOKOMAZOWIECKIEGO NA LATA  2009- 2011

W niniejszym raporcie przedstawiono podjęte w latach 2009 – 2011 działania inwestycyjne i pozainwestycyjne na rzecz realizacji celów przyjętych w Programie Ochrony Środowiska - aktualizacja na lata 2008-2015. Niniejszy raport z dwuletniego okresu realizacji celów i zadań określonych w Programie ochrony środowiska nie jest jednoznacznym odzwierciedleniem efektów realizacji programu.

Z oceny wykonania poszczególnych zadań programu wynika, że:

- Prowadzono edukację ekologiczną mieszkańców, zarówno w placówkach oświatowych, jak również dla dorosłych poprzez publikacje w prasie lokalnej, szkolenia dla rolników pod kątem Dobrej Praktyki Rolniczej i programów rolno-środowiskowych.

- Stan gospodarki odpadami został przedstawiony w sprawozdaniu z realizacji Planu gospodarki odpadami za lata 2009-2010. Nastąpiła znaczna poprawa w tej dziedzinie, co spowodowało, że nastąpił rozwój selektywnej zbiórki odpadów w tym odpadów niebezpiecznych. Uległa zmniejszeniu masa składowanych odpadów komunalnych
w wyniku zamknięcia na terenie powiatu 4 składowisk odpadów.

- Ochrona terenów przyrodniczo cennych i objętych ochroną prowadzona była prawidłowo, zgodnie z zapisami programu.

- W latach 2009-2011 poprawie uległy następujące wskaźniki monitoringu: długość sieci wodociągowej ( wzrost o 51 km), długość sieci kanalizacyjnej ( wzrost o 10, 3 km), wielkość emisji zanieczyszczeń gazowych do powietrza.

- Zadania w zakresie zapobiegania rozprzestrzeniania się hałasu powinny być uwzględniane w planach zagospodarowania przestrzennego poprzez zachowanie odpowiednich odległości zabudowy od ciągów komunikacyjnych oraz być realizowane poprzez modernizację istniejących dróg, stosowanie ekranów akustycznych, tworzenie pasów zieleni.

- Obecnie na terenie powiatu nie ma przekroczeń dopuszczalnych poziomów zanieczyszczeń w powietrzu. W zakresie ochrony powietrza należy nadal podejmować działania mające  na celu utrzymanie dobrej jego jakości poprzez modernizację kotłowni, zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

- Z wyników pomiarów prowadzonych w środowisku wynika, że stan wód nie ulega pogorszeniu.

- W latach 2009 -2011 nastąpił spadek liczby czynnych składowisk odpadów o 2 obiekty oraz ilości zebranych odpadów komunalnych ( o 124 tony).

Podsumowując należy stwierdzić, że stan infrastruktury służącej ochronie środowiska uległ w ostatnich latach dynamicznemu rozwojowi, a presja wywierana na środowisko przez poszczególne działy gospodarki uległa powolnemu zmniejszeniu. W latach 2009-2011 na terenie powiatu realizowano zamierzenia dotyczące rozbudowy sieci wodociągowej, modernizacje ujęć wody, remontowano urządzenia melioracyjne. Wśród najistotniejszych problemów z zakresu ochrony środowiska należy wymienić  nadal duży odsetek gospodarstw domowych ogrzewanych węglem, powodujący niską emisję, dużą dysproporcje pomiędzy gazyfikacja terenów wiejskich i miejskich.

- Większość zadań wytyczonych w programie ma charakter ciągły, dlatego winny być kontynuowane w następnych latach, co należy uwzględnić w następnej aktualizacji POS.

Przedstawiony raport wskazuje na zaangażowanie władz oraz społeczności lokalnej na rzecz czystego środowiska i stworzenia warunków zamieszkiwania zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

- Przewodniczący Rady

- Dorota Łapiak

- ŹRÓDŁA DANYCH.

| 1. | Ankiety i informacje z gmin. |
| --- | --- |
| 2. | Główny Urząd Statystyczny, http://www.stat.gov.pl |
| 3. | Informacje ze Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem. |
| 4. | Informacje z NFOŚ i GW w Warszawie. |
| 5. | Informacje z Nadleśnictwa Rudka. |
| 6. | Informacje z WIOŚ w Białymstoku. |
| 7. | Informacje z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku. |
| 8.. | Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie dróg, linii kolejowych i lotnisk, których eksploatacja może powodować negatywne oddziaływanie akustyczne na znacznych obszarach, dla których jest wymagane sporządzanie map akustycznych, oraz sposobów określania granic terenów objętych tymi mapami (Dz. U. z 2007 r., Nr 1, poz. 8). |
| 9. | Sprawozdania z działalności za 2010 rok Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku. |
| 10. | Sprawozdania z działalności za 2011 rok Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku. |
| 11. | Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r., Nr 25, poz. 150 ze zm.). |
| 12. | Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2005 r., Nr 45, poz. 435 ze zm.). |

8.  SPIS TABEL

1. Tabela nr 1. Zadania własne (inwestycyjne i pozainwestycyjne) powiatu.

2. Tabela Nr 2.  Zestawienie robót inwestycyjnych drogowych w latach 2009-2011.

3. Tabela  Nr 3. Przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska zrealizowane w  latach 2009-2010  na terenie Powiatu Wysokomazowieckiego z dofinansowaniem ze środków WFOŚiGW.

- 4.  Tabela Nr  4. Przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska zrealizowane w roku 2011 na terenie Powiatu Wysokomazowieckiego z dofinansowaniem ze środków WFOŚiGW i NFOŚ i GW lub WFOŚ i GW.

- 5. Tabela Nr 5. Przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska realizowane w latach 2009 – 2011 na terenie powiatu wysokomazowieckiego, które uzyskały dotację z RPOWP.

6. Tabela Nr 6. Wskaźniki monitorowania Programu Ochrony Środowiska.

9. WYKAZ SKRÓTÓW UŻYWANYCH W OPRACOWANIU

GMO  Organizmy genetycznie zmodyfikowane

NFOŚiGW  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

PFOŚiGW  Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

OSP  Ochotnicza Straż Pożarna

PIORiN  Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

ARiMR Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

GUS Główny Urząd Statystyczny

PODR Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

POŚ Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Wysokomazowieckiego na lata 2008-2011

PROW Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

RZGW Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej

RPOŚ Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu  Wysokomazowieckiego na lata 2008-2011

RPOWP Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013

UMWP Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

WIOŚ Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku

WFOŚiGW Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku