## Obmiar
PRZEDMIAR - Przepust w km 3+069.00 załacznik nr 11.6
Lp. | Nazwa elementu rozliczeniowego | Jedn. | Ilość
|  | miary | jednostek
|  | - | -
1 | 3 | 4 | 5
1. | Roboty przygotowawcze
1 | Obsługa geodezyjna budowy obiektu | kpl. | 1
2 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości 15cm za pomocą spycharek. Przedmiar: 35+48 | m2 | 83
3 | Rozebranie ist. konstrukcji jezdni (podbudowa z kruszywa gr. 15 cm + w-wa bitumiczna gr. 5 cm). Materiał rozbiórkowy na odkład. Przedmiar: 12x5 | m2 | 60
4 | Rozbiórka istniejącego obiektu mostowego kamienno- betonowegowraz z wywozem materiału rozbiórkowego na odległość do 10 k. Rozbiórka cząści przelotowej: 5x7x0,35=12,25m3. Rozbiórka ścianek czołowych: (2,30x6x0,25)x2=3,45m3. Rozbiórka fundamentów pod ścianki czołowe: (0,80x6,30x0,50)x2=5,04m3. . Przedmiar:12,25+3,45+5,04 | m3 | 20.74
2. | Roboty ziemne
5 | Wykop z wywiezieniem urobku do 1km. Przedmiar: 13,95*7,13*0,60+(7,13-2,50)*7,00*2,00=59,68+64,82=124,50 m3 | m3 | 124.5
6 | Wykonanie zasypki inżynierskiej z gruntu przepuszczalnego zagęszczeniem warstwami o gr. max. 30 cm do Ismin = 0.98. Przedmiar: 7,13*1,80*11,92=153,00 m3 | m3 | 153
7 | Wykonanie ławy pod przepust. Ława z kruszywa naturalnego fr. 0/31,50 mm gr. 40 cm, zag. mech. do Is=0,98. Przedmiar: 2,6*13,95. | m3 | 36.27
3. | Beton
8 | Beton konstrukcyjny fundamentów barier C25/30. Przedmiar: 0,35*0,35*0,75*28 | m3 | 2.57
4. | Konstrukcje stalowe
9 | Konstrukcja stalowa części przelotowej przepustu z blachy spiralnie karbowanej gr. 3.5 mm | kpl. | 1
5. | Urządzenia bezpieczeństwa ruchu
10 | Bariera energochłonna N2/W3/A. Przedmiar: 24+28 | m | 52
6.
11 | Odtworzenie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm. Przedmiar: 12*5 | m2 | 60
7. | Inne roboty mostowe
12 | Umocnienie skarp i dna kamieniem naturalnym gr. 15 cm na chudym betonie z wypełnieniem spoin zaprawą cementową. Przedmiar: 25+20 | m2 | 45
13 | Odmulenie rowu. Przedmiar 5+5 | m | 10
14 | Wykonanie inwentaryzacji obiektu | kpl. | 1