## Obmiar
Przepust w km 3+069.00
Lp. | Nazwa elementu rozliczeniowego | Jedn. | Ilość | Cena | Wartość
|  | miary | jednostek | jednost.
|  | - | - | zł | zł
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Przedmiar robót
1. Roboty przygotowawcze
1 | Obsługa geodezyjna budowy obiektu | kpl. | 1 |  | 0
2 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości 15cm za pomocą spycharek. Przedmiar: 35+48 | m2 | 83 |  | 0
3 | Rozebranie ist. konstrukcji jezdni (podbudowa z kruszywa gr. 15 cm + w-wa bitumiczna gr. 5 cm). Materiał rozbiórkowy na odkład. Przedmiar: 12x5 | m2 | 60 |  | 0
4 | Rozbiórka istniejącego obiektu mostowego kamienno- betonowegowraz z wywozem materiału rozbiórkowego na odległość do 10 k. Rozbiórka cząści przelotowej: 5m2x7=35m3. Rozbiórka ścianek czołowych: (2,30x6x0,50)x2=13,80m3. Rozbiórka fundamentów pod ścianki czołowe: (0,80x6,30x0,50)x2=5,04m3. Rozbiórka fundamentów pod częścią przelotową: (0,60x6,20x0,80)x2=5,95m3. Przedmiar: 35+13,8+5,04+5,95 | m3 | 59.79 |  | 0
2. Roboty ziemne
5 | Wykop szerokoprzestrzenny z wywiezieniem urobku do 1km. Przedmiar: 23,69*12,26-2,77*7 | m3 | 271.0494 |  | 0
6 | Wykonanie zasypki inżynierskiej z gruntu przepuszczalnego zagęszczeniem warstwami o gr. max. 30 cm do Ismin = 0.98. Przedmiar: 16,49*12,26 | m3 | 202.1674 |  | 0
7 | Wykonanie ławy pod przepust. Ława z kruszywa naturalnego fr. 0/31,50 mm gr. 40 cm, zag. mech. do Is=0,98. Przedmiar: 2,6*13,95. | m3 | 36.27
3. Beton
8 | Beton konstrukcyjny fundamentów barier C25/30. Przedmiar: 0,35*0,35*0,75*4 | m3 | 0.3675 |  | 0
4. Konstrukcje stalowe
9 | Konstrukcja stalowa części przelotowej przepustu z blachy spiralnie karbowanej gr. 3.5 mm | kpl. | 1 | 44917 | 44917
5. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu
10 | Bariera energochłonna N2/W3/A. Przedmiar: 24+28 | m | 52 |  | 0
6. Podbudowy
11 | Odtworzenie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm. Przedmiar: 12*5 | m2 | 60 |  | 0
7. Inne roboty mostowe
12 | Umocnienie skarp i dna kamieniem naturalnym gr. 15 cm na chudym betonie z wypełnieniem spoin zaprawą cementową. Przedmiar: 25+20 | m2 | 45 |  | 0
13 | Odmulenie rowu. Przedmiar 5+5 | m | 10
14 | Wykonanie inwentaryzacji obiektu | kpl. | 1 |  | 0
|  |  |  | CENA NETTO | 44917
|  |  |  | VAT 23% | 10330.91
|  |  |  | CENA BRUTTO | 55247.91